## PLAN ESTRA T HUMANO
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DISTRITO DE BUENAVENTURA –EPA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO ( PETH)
PROCESO: |  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO: |  |  | Consolidar una gestion pùblica moderan, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.
RESPONSABLE: |  |  | LIDER DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Articulacion | Informacion Productos | Informacion Hitos |  |  | Informacion Actividades
Dimension es del MIPG | Nombre Producto | Nombre Hito | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actividades | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable actividad
Gestion del Talento Humano | Plan Estrategico del Talento Humano implementado de acuerdo con alineacion al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion ( MIPG) | Plan Estrategico del Talento Humano consolidado y documentado | noviembre de 2018 | diciembre de 2018 | Elaborar autodiagnostico de la gestion del talento humano de la Entidad | diciembre de 2018 | diciembre de 2018 | Lider de Proceso de Planeaciòn
|  |  | noviembre de 2018 | diciembre de 2018 | Consolidar y publicar el Plan Estrategico del Talento Humano | enero de 2019 | 2019-01-01 | Lider de Proceso de Gestion Humana
|  |  | noviembre de 2018 | diciembre de 2018 | Definir la operación del Plan Estrategico del Talento Humano ( Plan de Bienesar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion y Plan Anual de Vacantes) | 1 febrero de 2019 | 31 de marzo de 2019 | Lider de Proceso de Gestion Humana
|  |  | noviembre de 2018 | diciembre de 2018 | Documentar el Plan Estratègico del Talento Humano a travès de Seguridadd y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion y el Plan Anual de Vacantes | 1 febrero de 2019 | 31 de marzo de 2019 | Lider de Proceso de Gestion Humana
Gestion del Talento Humano | Plan Estrategico del Talento Humano implementado de acuerdo con alineacion al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion ( MIPG) | Plan Estratègico del Talento Humano divulgado | Marzo de 2019 |  | Presentar al Comité Institucional de Gestion y Desempeño el Plan Estrategico del Talento Humano | Marzo 1 de 2019 | Marzo 31 de 2019 | Lider de Proceso de Gestion Humana
|  |  | abril de 2019 |  | Definir campaña de divulgacion del Plan Estrategico del Talento Humano | abril de 2019 | abril de 2019 | Lider de Proceso de Gestion Humana
|  |  | abril de 2019 | diciembre de 2019 | Desarrollar campaña de divulgacion del Plan Estratègico del Talento Humano ( Plan de Bienestar , el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion, y el Plan Anual de Vacantes) | abril de 2019 | diciembre de 2019
|  | Plan Estrategico del Talento Humano implementado | enero de 2019 | diciembre de 2019 | Desarrollar actividades del Plan Estratègico del Talento Humano ( Plan de Bienestar , el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion, y el Plan Anual de Vacantes) | enero de 2019 | diciembre de 2019
|  |  | abril de 2019 | diciembre de 2019 | Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratègico del Talento Humano ( Plan de Bienestar , el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitacion, y el Plan Anual de Vacantes) | abril de 2019 | diciembre de 2019