## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG - INTEGRIDAD
COMPONENTES | CATEGORÍA | AUTODIAGNÓSTICO |  | ACCIÓN DE MEJORA | PLAZO | INDICADOR | META
|  | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | PUNTAJE
Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | 0 | Identificar debilidades y fortalezas de la entidad respecto de la implementación del Código de integridad | 2024-05-30 | Diagnóstico de fortalezas y debilidades realizado | 100%
|  | Dianosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | 0
|  | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | 0
|  | Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | 0
| Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 1.Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Determinar el alcance de las estrategias de implementación del Código de Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | 50 | Definir canales de participación de los servidores públicos en la discusión de Código de Integridad | 2024-05-30 | Canales definidos y funcionando para participar en discusiones sobre el Código de Integridad | 100%
|  | Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión. | 50
| Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad. | 50 | Elaborar el plan de acción para la implementación del Código de Integridad | 2024-05-30 | Plan de acción formulado | 100%
|  | Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. | 50 | Incluir en el programa de inducción la presentación del Código de Integridad | 2024-05-30 | Programa de inducción ajustado para presentar el Código de Integridad | 100%
|  | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover el Código de Integridad | 0
|  | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. | 0
|  | Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana | 0
|  | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | 0
Promoción de la gestión del Código de Integridad | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad. | 50 | Realizar actividades de socialización y apropiación del Código de Integridad dirigidas a los servidores públicos de la entidad | 2024-05-30 | Personal de la entidad capacitado sobre el Código de Integridad | 100%
|  | Divulgar las actvidades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas. | 0
|  | Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. | 0 | Realizar actividades de sensibilización sobre el Código de Integridad entre los grupos de interés de la entidad | 2024-05-30 | Grupos de interés de la entidad sensibilizados en el Código de Integridad | 100%
|  | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | 0
|  | Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | 0
|  | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | 0
| Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio | 0 | Evaluar los resultados de participación en las actividades programadas | 2024-05-30 | Actividades evaluadas | 100%
|  | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | 0