## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG - RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTES | CATEGORÍA | AUTODIAGNÓSTICO |  | ACCIÓN DE MEJORA | PLAZO | INDICADOR | META
|  | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | PUNTAJE
Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI) | 0 | Identificar fortalezas y deblidades para implamentar la estrategia de rendición de cuentas | 2019-02-01 | Fortalezas y deblidades para implamentar la estrategia de rendción de cuentas identificadas | 100%
|  | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. | 0
|  | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | 0
|  | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | 0 | Identificar necesidades de información de los grupos de interés | 2019-03-01 | Necesidades de información de los grupos de interés identificadas | 100%
|  | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | 0
| Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | 0 | Coordinar acciones con los organismos de control para integrarlos al ejercicio de rendición de cuentas | 2019-06-01 | Intergación de organismos de control al proceso de rendición de cuentas | 100%
|  | Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | 0
|  | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. | 100 | Integrar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. | 2019-03-01 | Grupo d etrabajo integrado y operando | 100%
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. | 0 | Diseñar la estrategia de rendición de cuentas en ss componentes de actividades con grupo de valor, presupuesto, cronograma de trabajo, comunicaciones y canales de información | 2019-10-01 | Estrategia de rendición de cuentas diseñada y validada con grupos de interés | 100%
|  | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | 50
|  | Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | 100
|  | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | 0
|  | Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | 0
|  | Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | 0
|  | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | 0 | Asignar los roles y responsabilidades de los servidores públicos en la estrategia de rendición de cuentas | 2019-03-01 | Roles y responsabilidades definidas y divulgadas | 100%
|  | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | 0
| Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 0 | Diseñar y estandarizar los formatos de recolección de información institucional |  | Formatos de recolección de información diseñados y estandarizados | 100%
|  | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | 0
|  | Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | 0
|  | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 0
|  | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | 0
|  | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 0 | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, presupuesto ejecutado e impacto en grupos de valor | 2019-10-01 | Información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, presupuesto ejecutado e impacto en grupos de valor recogida y procesada | 100%
|  | Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma. | 100
|  | Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 100
|  | Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | 50
|  | Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma. | 0
|  | Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. | 0
Preparación para la Rendición de Cuentas | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | 50
|  | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | 0
|  | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | 100
|  | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | 100
|  | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | 0 | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | 2019-10-01 | Difusión de informes de rendición de cuentas efectuada | 100%
|  | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | 0
|  | Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | 0
|  | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 50
|  | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | 50 | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | 2019-10-01 | Espacios de diálogo diseñados y organizados de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | 100%
|  | Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | 0 | Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | 2019-03-01 | Metodología para la realización de la rendición de cuentas diseñada | 100%
| Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas | 100
|  | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 0 | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 2019-10-01 | Ciudadanos y grupos de interés relacionados con la entidad debidamente convocados por medios tradicionales y electrónicos | 100%
|  | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 0
|  | Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 0
| Preparar los espacios de diálogo | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos | 0
|  | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | 0 | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | 2019-10-01 | Envío y entrega de información previa a ciudadanos y grupos de interés | 100%
|  | Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales. | 50
|  | Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | 100
| Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | 100 | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | 2019-11-01 | Eventos de diálogo para la rendición de cuentas realizados | 100%
|  | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, | 80
|  | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. | 50
|  | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | 0 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | 2019-11-01 | Análisis de resultados de l rendición de cuentas efectuado y procesado | 100%
Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 0 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 2019-11-01 | Planes de mejoramiento a la gestión institucional formulados con base en observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 100%
|  | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | 0 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | 2019-11-01 | Publicación de resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control | 100%
|  | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | 0
|  | Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | 100
|  | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 0
|  | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | 0
|  | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 0
Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas. | 0 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas. | 2019-11-01 | Verificación de garantía de los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas, efectuada | 100%
|  | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | 0
|  | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 0
|  | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | 0 | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | 2019-11-01 | Evalución de los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | 100%