## Hoja1
|  |  | ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE BUENAVENTURA | [17 empty] | Fecha
Junio 5 2018
PLAN DE ACCION Rev 3 Julio 17 de 2018
CODIGO | LINEA ESTRATEGICA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | N° | ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES DE GESTION | RESPONSABLE | RECURSOS |  | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE FINACIERO | Cumplimiento cronograma |  | Cobertura |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | NOMBRE |  | MONTO POR PROYECTO | TOTAL |  |  | Programacion | Ejecución | Beneficiarios proyectados | Beneficiarios Cubiertos | Satisfaccion Beneficiarios
| LINEA 4: BUENAVENTURA CON RESPONSABILIDAD EN LA CULTURA DEL BUEN MANEJO DE LO AMBIENTAL | A.10.8.1 | CONSERVACIÓN, PROTECCION, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES | A.10.8.1. 1 | Establecer la línea base de la biodiversidad del Distrito de Buenaventura para el establecimiento Público Ambiental y los planes de monitoreo para fijar las estratégias de protección, recuperación y conservación. | Realizar el diagnostico para la identificacion, actualización y caracterización los ecosistemas estratégicos en la jurisdicción del EPA y generar el registro unico de ecosistemas y areas ambientales. | 1 | * Levantamiento de información secundaria. (Revisión de la información con la que cuenta la entidad (EPA)) *Levantamiento de información primaría * Identificación de los ecosistemas estratégicos bajo criterios definidos en la normatividad ambiental. *Georeferenciación de zonas y generación de cartografía * Documento actualización y caracterización de los ecosistemas | Identificar el 25% de los ecosistemas estratégicos en la jurisdicción del EPA | Ecosistemas identificados y definidos como estratégicos en la jurisdicción del EPA. | Gestión Ambiental | 70000000 | 70000000 |  | 0% | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Diseñar los protocolos de monitoreo y control de los ecosistemas estratégicos identificados en el área de jurisdicción del EPA | 2 | *Diagnóstico de zonas estratégicas identificadas (Estado de Flora, agua, aire, suelo). *Establecer los protocolos de monitoreo | Diseñar el 100% de los protocolos para el monitoreo de los ecosistemas estratégicos identificados en la jurisdicción del EPA | Protocolos diseñados y definidos para el control de los ecosistemas en la jurisdicción del EPA. | Gestión Ambiental | 56000000 |  |  | 0% | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Gestionar el portafolio de fauna silvestre presente en área de jurisdicción del EPA | 3 | *Levantamiento de información secundaria. *Levantamiento de información primaría de la fauna silvestre en zonas estratégicas identificadas . *Identificar la fauna silvestre. *Análisis de la información con relación a las especies amenazadas establecidas en los libros rojos del ministerio de ambiente. * Establecer los protocolos de manejo, protección y recuperación de la fauna silvestre de acuerdo a la información recopilada. | Realizar el 100% del portafolio de fauna silvestre presente en el área de la jurisdicción del EPA | Portafolio realizado de fauna silvestre en la jurisdicción del EPA para el año 2018. | Gestión Ambiental | 60000000 |  |  | 0% | [5 empty] | Este proyecto sube 10.000.000. IIAP
|  |  |  | A.10.8.1. 2 | Diagnóstico de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos al cambio climático | Plan Distrital de adaptacion y mitigacion al cambio climatico distrito de Buenaventura | 4 | *Instalación mesa local cambio climático Buenaventura. * Campañas y acciones para incentivar la responsabilidad ambiental. * Gestión de buenas prácticas frente al cambio climático para el sector portuario y otros | Aplicar en un 30% la participación ciudadana en las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en el 2018. | Procesos de participación ciudadana realizados para la construcción de las estrategias de cambio climático en la jurisdicción del EPA | Gestión Ambiental | 100000000 | 330000000 |  | 0%
[6 empty] | Participacion en el levantamiento de la línea base para el inventario distrital de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). | 5 | * Levantamiento de información secundaria. *Dar cumplimiento de acuerdo al marco metodológico establecido para el inventario de los GEI. | Establecer en un 100% la línea base para el inventario distrital de GEI. | Línea base realizada | Control y vigilancia | 160000000 |  |  | #REF! | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Formulación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero de adaptación al cambio climático | 6 | *Estudios de aire en zona urbana y sub-urbana - Evaluación de impactos ambientales (GEI) * Adaptación de las políticas naciones para la mitigación de GEI | Formular el 100% de las medidas de mitigación de los GEI en la jurisdicción del EPA. | % De medidas de mitigación | Control y vigilancia | 70000000 |  |  | #REF! | [5 empty] | IIAP
|  |  |  | A.10.8.1. 3 | Diagnóstico y evaluación de bosques y zonas degradadas urbanas y suburbanas | Diagnostico de los impactos ambientales generados por la exploración y explotación de los recursos mineros en la jurisdicción del EPA | 7 | * Levantamiento de información Primaría. * Levantamiento de información secundaria. * Identificación de zonas de explotación. * Identificación de los impactos ambientales generados por la explotación y exploración de los recursos mineros. * Generación de mapas de ubicación. | Hacer el 100% del diagnostico de la exploración y explotación de los recursos mineros en la jurisdicción del EPA. | Impactos ambientales identificados mediante el diagnostico en el la explotación del recursos mineros. | Gestión Ambiental | 150000000 | 330000000 |  | #REF! | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Generacion de un diagnostico con la situacion actual de la mineria artesal en la Juridiccion del EPA | 8 | * Identificacion de las zonas generadoras de mineria artesanal * Levantamiento de informacion censal como insumo para la base de datos de la entidad * Georeferenciaciòn de zonas * Cartografía digital y documento técnico. | Realizar la socialización y el seguimiento al 50% de las licencias y planes de manejo ambientales otorgados por el EPA. | % De autorizaciones ambientales con seguimiento. | Planeación | 180000000 |  |  | 0% | [5 empty] | IIAP
|  |  |  | A.10.8.1. 4 | Diagnóstico - evaluación del bosque de manglar en el área urbana y suburbana, para establecer un plan de manejo. | Cartografía social de comunidades ubicadas en el bosque manglar del área urbana y suburbana para establecer un plan de manejo. | 9 | *Identificación y caracterización de la población. * Caracterización y delimitación de bosque de manglar. *Identificación de los principales usos y aprovechamiento del manglar. * Generación de mapas. | Establecer el 70% del Plan de manejo para el bosque de manglar en la jurisdicción del EPA | % de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Gestión Ambiental | 90000000 | 175000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Formular e implementar la propuesta técnica y administrativa para la formulación de POMIUAC acorde a las políticas y el comité técnico de la comisión conjunta UAC-Málaga buenaventura | 10 | * Establecer acciones y lineamientos acordes al MADS *Caracterización y diagnostico (fase 2) | Aumentar en un 20% el avance de formulación del POMIUAC | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras | Gestión Ambiental | 85000000 |  |  | 0%
|  |  |  | A.10.8.1. 5 | Diagnóstico, seguimiento, monitoreo y control de Ecosistemas | Identificar las áreas que deben ser declaradas protegidas dentro del área de jurisdicción del EPA | 11 | * Levantamiento de información Primaría. * Levantamiento de información secundaria. * Georeferenciacion de zonas y generación de cartografía *Requerimientos para la protección de las áreas. | Identificar el 50% de las áreas que deben ser declaradas como protegidas. | % de áreas identificadas | Gestión Ambiental | 130000000 | 130000000 |  | 0% | [5 empty] | IIAP
|  |  |  | A.10.8.1. 6 | Línea base de comercialización forestal | Consolidación de la Gobernanza Forestal en el área de jurisdicción del EPA | 12 | *Implementar la plataforma para la generación de los salvoconductos en líneas. * Fortalecimientos de los protocolos de gobernanza forestal aplicables a nivel distrital. * Capacitación al sector maderero en sistema de salvoconducto en línea.Capacitación a funcionarios EPA, sector maderero y comunidades. En sistema de salvoconducto en línea, leyes, cubicacion, identificacion, organización, control, vigilancia, liderazgo y trabajo conjunto con otras entidades *Incentivos al sector maderero (cumplir con requerimientos legales, buen desempeño y manejo frente al sector y su empresa) |  |  | Gestión Ambiental | 100000000 | 170000000 |  | 0% | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Formulación e implementación del programa de Fortalecimiento técnico, administrativo y logístico del Reten Forestal Los Pinos | 13 | *Ampliación y adecuación de oficina de reten forestal. * Adecuación de sala de espera para usuarios. | Cumplimiento del 100% en el fortalecimiento del reten forestal. | % de cumplimiento del programa de fortalecimiento | Gestión Ambiental | 70000000 |  |  | 0%
|  |  |  | A.10.8.1. 7 | Construcción de estrategias de monitoreo, protección conservación de biodiversidad de la zona urbana y suburbana | Generar y fortalecer cultura ambiental dentro del distrito a través de medios de comunicación. | 14 | Campaña de concientización por medios de comunicación de cultura ambiental (residuos sólidos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, protección de flora y fauna).. | Realizar el 100% del fortalecimiento de la cultura ambiental en la jurisdicción del EPA | N° de acciones de fortalecimiento sobre cultura ambiental. | Gestión Ambiental | 120000000 | 560000000 |  | 0% | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Fortalecimiento institucional en los protocolos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias ambientales y concesiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. | 15 | * Investigar y socializar los protocolos nacionales y regionales para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias ambientales y concesiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. * Adaptación de protocolos a nivel distrital para el seguimiento a las empresas que tiene permisos, autorizaciones, licencias ambientales y concesiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales | Adoptar el 100% de los protocolos establecidos por la ANLA y MADS para disminuir los tiempos de otorgamiento de autorizaciones ambientales por el EPA | Tiempo de respuesta en tramites para el otorgamiento de autorizaciones ambientales emitidas por la entidad. | Gestion ambiental | 140000000 |  |  | 0% | [5 empty] | IIAP
[6 empty] | Recuperacion y proteccion del recusro Hidrico en la jurisdiccion del Establecimiento Publico Ambiental | 16 | * Actualización de información primaria y secundaria *Estado de la calidad del recurso *Protección * Ejecucion de plan de manejo | Inventario 100% realizado | % cumplimiento | Gestion ambiental | 120000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Implementación de software para actualización, legalización y seguimiento del sector empresarial. | 17 | *Actualización de base de datos, legalización y seguimiento a la gestión de Empresas | Implementación 100% del software | % cumplimiento | Planeación | 180000000 |  |  | 0% | [5 empty] | IIAP
|  |  |  | A.10.8.1. 8 | Sistema de información geográfica (Delimitación del área de jurisdicción del EPA) | Diseño, levantamiento y zonificación de la jurisdicción del EPA mediante sistemas de información geográfica | 18 | *Verificación de coordenadas establecidas en el PGAD. * Diseño y levantamiento de mapa de zonificación mediante SIG | Definir la jurisdicción del EPA mediante cartografía | Mapa cartográfico de la jurisdicción del EPA | Planeación | 200000000 | 200000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.8.1. 9 | Socialización e implementación del plan de gestión ambiental 2016-2028 | Restructuración del PGAD | 19 | * Revisión con los planes de ordenamiento (POT, PLAN DE DESARROLLO, PGAR, Y PLANES NACIONALES.) *recopilar informacion de entes del distrito * Análisis de la información obtenida. *Realizar los ajustes o actualización al plan de gestión Ambiental | Realizar la restructuración del PGAD | PGAD restructurado | Planeación | 300000000 | 300000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.8.1. 10 | Promoción de mercados verdes en la zona urbana y suburbana | Conformación de la ventanilla de Negocios Verdes para implementar dentro de la juridiccion del Establecimiento Publico Ambiental-EPA de acuerdo a la metodologia establecida en el Programa Regional de Negocios Verdes y los criteros definidos por el MADS. | 20 | * Requerir asistencia técnica de la Oficina de Negocios Verdes del MADS para la conformación de la ventanilla. *Liderar y articular con diferentes actores la implementación del PRNV (Programa regional de negocios verdes). * Posicionar los negocios verdes a nivel distrital. * Medir la contribución del programa a nivel distrital y regional. * Fomentar la creación y posicionamiento de productos verdes en el distrito. * Capacitar a los empresarios en bienes y servicios verdes. *Divulgar las tendencias del mercado de los negocios verdes. | Implementar el 30% en acciones del Programa regional de negocios verdes en la jurisdicción del EPA | % De acciones de implementación del programa regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | Gestión Ambiental | 180000000 | 240000000 |  | 0%
[6 empty] | Identificación, manejo y conservación del arbolado urbano en el distrito de Buenaventura | 21 | * Levantamiento de información secundaria. * Levantamiento de información primaría * Realizar el censo como herramienta para planeación. *Gestión comunitaria frente al manejo del arbolado y zonas verdes del distrito. |  |  | Gestion ambiental | 60000000 |  |  | 0% | [5 empty] | Sube 40 millones. IIAP
|  |  |  | A.10.8.1. 11 | Diseño de CAV (Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre) Resolución 2064 de 2010 | Convenio con entidades para la prestación del servicio como "Centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre" en pro de la conservación y protección de la biodiversidad | 22 | *Suministro de recursos necesarios para la realización de la evaluación, tratamiento, pos diagnostico y rehabilitación con la finalidad de liberación de las especies silvestre de fauna y acuática. * Definir protocolos para la recepción, manejo, transporte y entrega a la entidad receptora de la fauna, para minimizar los riesgos sanitarios, nutricionales y comportamentales de las especies. | Centro de recepción y valoración de flora y fauna silvestre en funcionamiento | Centro de recepción en funcionamiento. | Gestion ambiental | 130000000 | 130000000 |  | #REF!
|  |  |  | A.10.8.1. 12 | SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE CONVENIOS ALIANZAS Y ESTRATEGIAS DE LA INSTITUCION | Establecer políticas del recurso hídrico | 23 | *Realizar formulacion de la politica del recurso hidrico distrital. |  |  | Gestion ambiental | 50000000 | 930000000 |  | #REF!
[6 empty] | Formulación de estrategias para fortalecimiento de la entidad en la adaptacion de poiticas publicas. | 24 | *Revision y adaptacion de politicas nacionales al ambito local. *Conformacion de lineamientos para el desarrollo de los procesos juridicos sancionatorios ambientales, disciplinarios y adminsitrativo que esten a cargo del EPA que haga parte de cualquier proceso. |  |  | Gestion ambiental Control y vigilancia Oficia Juridica | 880000000 |  |  | #REF!
|  | A.10.3 | CONTROL DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE | A.10.3.1 | Análisis de la situación de la calidad del aire GEI, la contaminación auditiva y vertimientos. | Diagnostico y diseño de la red de monitoreo de calidad de aire del área urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 25 | * Realizar articulación con secretaria de transito y sociedad portuaria para la identificación de los puntos críticos de fuentes fijas y móviles . *Identificación de los contaminantes. *Establecer Diagnostico de calidad del aire en la jurisdicción de EPA. | Realizar el 100% del diagnostico de la red de calidad de aire | Diagnostico para el diseño de la red de monitoreo de la calidad del aire | Control y vigilancia | 70000000 | 1356000000 |  | 0%
[6 empty] | Implementación de la red de monitoreo de calidad de aire del área urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 26 | * Instalación de estaciones de monitoreo para la calidad del aire articulado con el sector portuario y la secretaria de transito. *Trasmisión de datos *Plataforma para recepción de datos. *Validación de datos. *Procesamientos de datos. *Análisis de información. *Elaboración y publicación de informes. | Realizar el 20% de los avances en la implementación de la REMCAB | % De redes y estaciones de monitoreo en operación. | Control y vigilancia | 180000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Elaboración de plan de gestión de calidad del aire. | 27 | *Elaboración de procedimientos para ejercer control de calidad del aire, según diagnostico actualizado. *Adaptación de protocolo para el monitoreo y seguimiento de calidad del aire. | Elaboración del plan de gestión de la calidad del aire | Formulación del plan de gestión de la calidad del aire | Gestión Ambiental | 140000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Control y seguimiento de emisiones de fuentes móviles y fijas | 28 | *Aplicación de protocolo para monitoreo y seguimiento de calidad del aire. *Articulación de con sector portuario para control de emisiones móviles. *Adaptación en la plataforma del EPA para el permiso de emisiones. | Realizar el seguimiento al 50% de los permisos de emisiones atmosféricas otorgados por el EPA. | % De autorizaciones ambientales con seguimiento. | Control y vigilancia | 200000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Control y seguimiento a la publicación exterior visual en el distrito. | 29 | *Trabajar articulados con la alcaldía distrital para ejercer control y seguimiento. | Realizar el seguimiento al 50% de los permisos de publicación exterior visual otorgados por el Distrito. | % De autorizaciones ambientales con seguimiento. | Control y vigilancia | 100000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Implementación de planes de control de ruido y ruido ambiental a través de equipos de medición certificados. | 30 | *Actualizar mapa ruido. *Adquisición de un equipo de medición con certificado. *Monitoreo de ruido en puntos críticos con entidades certificadas por el IDEAM. * Implementación de estrategias para seguimiento, control y mitigación de ruido. | Implementar el 50% de los planes de control de ruido en la jurisdicción del EPA | % de planes de control de ruido aplicados | Control y vigilancia | 420000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Caracterización Ambiental de vertimientos industriales | 31 | * Levantamiento de información Primaría. *identificacion de industrias que realicen vertimientos *Contratación de mediciones para verificación de las caracterizaciones de los vertimientos con laboratorio certificado | Realizar el seguimiento al 50% de los permisos de vertimientos otorgados por el EPA. | % De autorizaciones ambientales con seguimiento. | Control y vigilancia | 120000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Diagnóstico ambiental de los residuos de aceites lubricantes usados en el sector portuario, industrial, de cabotaje y comercial ubicados en la juridisccion del EPA | 32 | *lista de chequeo de estado actual de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos de aceites usados. * Identificación de acopiadores, movilizadores y procesadoras de aceites usados. * diseñar lista de chequeo para presentar en lapsos de tiempo acordados para el Seguimiento y control a lavaderos de carros y restaurantes. *diseñar lista de chequeo para presentar en lapsos de tiempo acordados para el Seguimiento y control a generadores de residuos de aceite. | Realizar el 100% del diagnostico ambiental de los aceites usados |  | Control y vigilancia | 70000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Diagnóstico ambiental de residuos PCB´S | 33 | * identificacion de PCBs, producidos en la region *Levantamiento de información Primaría de PCB´S . *evaluar el Estado actual del almacenamiento, tratamiento y disposición final de PCB´S. * Identificación de impactos ambientales y en la salud generadas por este tipo de residuos. |  |  | Control y vigilancia | 56000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  | A.10.6 | EDUCACIÓN NO FORMAL | A.10.6.1 | Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos , caracterización y emprendimiento a familias en la zona suburbana y urbana del Distrito de Buenaventura | Sensibilización a las empresas madereras en el correcto uso y manejo de los residuos generados durante la transformación de la madera. | 34 | * Identificación de empresas del sector maderero generadoras de residuos. * Generación de campañas para el aprovechamiento de los residuos de la madera y su posible reutilización. *Generación de guía de buenas practicas para el sector maderero del distrito de Buenaventura. | Se ha sensibilizado al 100% empresas del sector maderero. | Numero de empresas sensibilizadas | Educación Ambiental | 220000000 | 1420000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | jornadas de sensibilización en zonas costeras, playas y otras en manejo adecuado de residuos solidos. | 35 | * Identificación de la zonas objeto de las actividades de sensibilización. *Programación de las jornadas de sensibilización a la comunidad de la zona y a los visitantes en el manejo de los residuos solidos. * Recuperación de puntos críticos identificados en las zonas costeras y las playas, mediante jornadas coordinadas de recolección de residuos solidos. |  |  | Educación Ambiental | 550000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Capacitación en medio marino para empresas de cabotaje, capitanes y tripulacion en general | 36 | *Capacitación para la tripulacion en general en reglamento sanitario y sobre contaminación del medio marino con residuos de hidrocarburos, aguas desentinas, aguas de lastre, residuos solidos y residuos peligrosos. | Se ha capacitado al 100% empresas de las empresas de cabotaje. | Numero de empresas capacitadas | Educación Ambiental | 50000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Formación y capacitación de "guardianes ambientales" en las instituciones del distrito de la formación primaría y secundaria | 37 | *Invitación a entidades de educación primaria y secundaria a la participación conformación de "guardianes ambientales" *Formar y capacitar en educación ambiental a los participantes. *seleccion de guardianes ambientales para formar grupos de tracendencia en las instituciones educativas. *Fomentar una cultura ambiental a través de los ¨guardianes Ambientales¨con actividades de servicio ambiental comunitario dentro y fuera instituciones del distrito de la formación primaría y secundaria |  |  | Educación Ambiental | 600000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.6.2 | Capacitación y asistencia Técnica orientada a buenas prácticas de minería artesanal en la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | Capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado de la minería artesanal | 38 | * Realizar censo sobre la minería a pequeña escala desarrollada en jurisdicción del EPA. * Capacitación en marco normativo sobre la minería artesanal. * Incentivar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. |  |  | Educación Ambiental | 180000000 | 310000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Asistencia técnica a población desplazada en el uso de minería artesanal | 39 | * Convocatoria a la población de desplazada. * Selección del grupo asistente * Talleres para impulsar le minería formalizada entre la población desplazada como mecanismo de desarrollo económico. * Capacitación en marco normativo sobre la minería artesanal. |  |  | Educación Ambiental | 130000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.6.3 | Educación ambiental a desplazado u otras victimas por cobertura. | Impulsar la inclusión de estrategias de educación ambiental orientadas a población desplazada u otras víctimas de cobertura. | 40 | * Fortalecimiento y/o acompañamiento a la población desplazada en creación y generación de empresa. * Formadas de sensibilización para la promoción de una cultura responsable con el ambiente. * Generar grupos de trabajo con empresas prestadoras de servicios públicos de aseo, autoridades ambientales y comunidad en general en busca de iniciativas e ideas que ayuden al fomento de las empresas. |  |  | Educación Ambiental | 320000000 | 320000000 |  | 0%
|  |  |  | A.10.6.4 | Educación ambiental de desplazados y otras víctimas por calidad. | Fortalecer la gestión ambiental corporativa a través de la implementación de proyectos ciudadanos de educación ambiental ( PROCEDA) direccionados a población desplazados u otras víctimas de calidad. | 41 | *Identificación de iniciativas ambientales en los barrios priorizados. * talleres basados en los Lineamiento para la elaboración de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA). * Acompañamiento en la elaboración de los PROCEDA |  | % De ejecución de acciones en educación ambiental | Educación Ambiental | 140000000 | 140000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.6.5 | Capacitar en temas ambientales a la comunidad en general de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | Implementar jornadas de capacitación ambiental dirigido a comerciantes, vendedores ambulantes y demás de la zona urbana | 42 | * Realización de la convocatoria * Impartir capacitaciones en temáticas ambientales al personal seleccionado como multiplicador de la información. * Generación de capacitaciones a los comerciantes y demás beneficiarios. * Informes finales. |  |  | Educación Ambiental | 50000000 | 1070000000 |  | 0%
[6 empty] | Implementar jornadas de sensibilización para estimular las buenas practicas ambientales dirigidas a juntas comunales. A través de buen uso de material reciclable. | 43 | * Identificación y priorización de las juntas de acción comunal. * Convocatorias para el desarrollo del evento. * Identificación de necesidades. * Ejecución de sensibilizaciones mediante charlas pedagógicas en la construcción y el desarrollo de la cultura ambiental |  |  | Educación Ambiental | 50000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Implementar jornadas de sensibilización para estimular las buenas practicas ambientales dirigidas a diferentes comunas. A través de buen uso de material reciclable. | 44 | *Identificación y priorización de las comunas a sensibilizar en el Distrito de Buenaventura. * Convocatorias para el desarrollo del evento. * Desarrollar sensibilizaciones para el fomento de una cultura responsable con el medio ambiente. * Efectuar talleres pedagógicos en la reducción, reutilización y manejo del reciclaje. * Manualidades a partir del aprovechamiento de los residuos en diferentes comunas del Distrito de Buenaventura. |  |  | Educación Ambiental | 650000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Implementación de una aula ambiental en el reten forestal como estrategia de educación donde se busque fortalecer la apropiación social y del territorio desde escenarios ambientales | 45 | *Acondicionamiento locativo de un espacio dotado con material didáctico para la promover una cultura ambiental. *Realización de cronograma de actividades pedagógicas relacionadas con el calendario ambiental. *Promocionar el aula ambiental con proyectos ambientales escolares, proyectos ciudadanos de educación ambiental y comunidad en general. |  |  | Educación Ambiental | 320000000 |  |  | 0%
|  |  |  | A.10.6.6 | Capacitar a jóvenes de la zona urbana y suburbana como Gestores Ambientales del Distrito de buenaventura | Gestores ambientales comunitarios | 46 | * Identificación de los lideres comunitarios *Convocatoria de los lideres comunitarios. *Socialización del proyecto. *Formación Conceptual *Talleres prácticos en la formulación y elaboración de PROCEDAS *Socializar proyectos exitosos ejecutados a nivel regional con gestores comunitarios. | Formar a los gestores ambientales comunitarios y la multiplicación de la información en las 5 comunas del distrito. | N° de acciones de formación impartidas | Educación Ambiental | 980000000 | 980000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.6.7 | Capacitación y seguimiento a PRAES en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | Apoyo en la Elaboración e implementación de los PRAES acordes a la realidad ambiental, social y cultural del Distrito de Buenaventura. | 47 | *Realizar acompañamiento en las instituciones educativas para la elaboración de los PRAES. *Fortalecimiento de los PRAES ya diseñados en la instituciones educativas. |  |  | Educación Ambiental | 300000000 | 400000000 |  | 0%
[6 empty] | Fortalecimiento al comité interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) | 48 | * Acondicionamiento de espacios y logística para el desarrollo de actividades realizadas por el comité interinstitucional de educación ambiental. |  |  | Educación Ambiental | 100000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.6.8 | Centro de investigación y educación ambiental | Centro de documentación e información ambiental. | 49 | *Adecuación de sitio de consulta dentro de las instalaciones del EPA. * Articular con otras instituciones la adquisición de libros. *Promocionar el centro de educación e información ambiental en instituciones educativas escolares y comunidad en general. |  |  | Educación Ambiental | 280000000 | 280000000 |  | 0%
|  |  |  | A.10.6.9 | Estructuración del comité de biodiversidad del Distrito de Buenaventura. | Reactivación y fortalecimiento del Comité de biodiversidad . Según Art 35 Acuerdo 34 | 50 | *Reactivación del comité. * Elaborar plan de acción en conjunto con los integrantes del comité, articulado con las políticas nacionales y regionales. |  |  | Gestion Ambiental | 90000000 | 90000000 |  | 0%
A.10 |  | A.10.2 | DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS | A.10.2.1.1 | Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos sólidos Zona urbana | Lineamientos para la disposición final de residuos de construcción y demolición dentro de la jurisdicción | 51 | * Adaptación de los lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los RCD ( Residuos de construcción y demolición). * Identificacion de posibles entidades con quienes se podrian implementar convenios para aprovechamiento y disposición final con entidades |  |  | Gestion Ambiental | 230000000 | 690000000 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Fortalecimiento a empresas generadoras de residuos peligrosos. | 52 | *Identificación a empresas generadoras de residuos solidos peligrosos . *capacitacion sobre adecuada disposicion de residuos hospitalarios y similares. *Fortalecimientos aatavez de educacion a generadores para cumplimiento de normativa ambiental para manejo y disposición final. * Seguimiento y control a disposición final de residuos hospitalarios y similares. |  |  |  | 60000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Educacion Ambiental y campaña Buenaventura Limpia | 53 | * Efectuar sensibilizaciones en los impactos ambientales generados por el alto consumo de productos no degradables. |  |  |  | 90000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Control y seguimiento a los sectores portuario, maderero y pesquero en el área de jurisdicción del EPA para el manejo adecuado de residuos generados | 54 | * Adaptación de los protocolos para control y vigilancia. * Verificación del registro en RUA MF |  |  |  | 90000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos zona urbana | 55 | * Conformar, capacitar y entrenar a la red de recuperadores ambientales del Distrito de Buenaventura. |  |  |  | 140000000 |  |  | 0%
[6 empty] | Diagnóstico ambiental de residuos RAEE en el sector hotelero y portuarios del distrito de Buenaventura. | 56 | *identificar posibles fuentes generadoras de RAEE. * inspeccionar el actual Manejo de residuos aparatos eléctrico y electrónicos. * inspeccionar el Estado actual de la Recolección y almacenamiento de RAEE. * Verificación del transporte de RAEE. * Verificación del reúso. * Verificación de reciclaje . * Disposición final. |  |  |  | 80000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
|  |  |  | A.10.2.2.1 | Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona Suburbana | Sensibilización para el sector productor de carbón vegetal. | 57 | *Identificación de los productores de carbón vegetal. *concientizar, a los productores de carbón vegetal; sobre la importancia de la reforestacion y su responsabilidad ambiental devido a su actividad. *generar un plan de acciones para mitigar el impacto ambiental de los productores de carbón vegetal |  |  | Gestión Ambiental | 150000000 | 638298207 |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Diseñar e implementar estrategias acordes a Buenaventura de participación y coordinacion en el debido manejo de los residuos sólidos para familias en zona de bajamar en el área de jurisdicción del EPA. | 58 | *Identificación de la población de baja mar. *Establecer estrategias para el buen manejo y aprovechamiento de los residuos solidos bassados en GTC24. * Plan de trabajo para la conservación de zonas de bajamar articulada con otras entidades. * generar un plan de Jornadas de limpieza y recolección de residuos solidos articulada con otras entidades. *Generación de alternativas de uso o transformación para los residuos recolectados con el apoyo de entidades ambientales. |  |  | Gestión Ambiental | 380000000 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
[6 empty] | Trabajo mancomunado entre universidades, institutos de investigación para abordar aprovechamiento energético residuos y biomasa. | 59 | * Generar alianzas o convenios con universidades y/o institutos de investigación para la formulación de estrategias de aprovechamiento energético de residuos y biomasa generados en el distrito de Buenaventura. *realizar un encuentro con los posibles aliados de universidades y/o institutos de investigación para la formulación de estrategias de aprovechamiento energético de residuos y biomasa generados en el distrito de Buenaventura. |  |  | Gestión Ambiental | 108298207 |  |  | 0% | [5 empty] | CORPOCUENCAS
0%
Note on J4: CARLOS CRUZ: Definir las metas de producto que impacten las metas de resultado en el plan indicativo.
Note on O4: Contabilizar el recurso finaciero invertido hasta la fecha
Note on V4: En que se capacitacion, entregales, socalizaciones, entegables, estudios,
Note on Q5: Tiempo programado en el contrato
Note on R5: Tiempo de ejecucion mas tiempo de otrosi
Note on S5: Cantidad de industrias, estudiantes, otros
Note on Q9: : Aplica el mismo criterio de la meta
Note on R9: : Aplica el mismo criterio de la meta