## PA 2019 Dic 12
PROGRAMA | PONDERACIÓN | SUBPROGRAMA | COD. MP | PONDERACIÓN | METAS DE PRODUCTO | CDP | CODIGO BPIM | NUMERO DE PROYECTO | PONDERACIÓN | PROYECTO | PONDERACIÓN | ACTIVIDADES | CANTIDAD | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | FUENTE FINANCIACIÓN (INVERSIÓN,FUNCIONAMIENTO) | No. | RECURSOS |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | DEPENDENCIA | NOMBRE DEL RESPONSABLE | ALCANCE REAL (PRODUCTO, BIEN O SERVICIO QUE GENERA EL PROYECTO) | TOTAL RECURSOS 2019
[19 empty] | VALOR POR PROYECTO | TOTAL
1.1 Conservación, protección restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente | 4 | 1.1.1. Establecer la línea base de la biodiversidad del Distrito de Buenaventura para el establecimiento Público Ambiental y los planes de monitoreo para fijar las estratégias de protección, recuperación y conservación. | 1.1.1.1 | 100 | Realizar un (1) Estudio sobre la Biodiversidad del distrito de buenaventura para establecer lineas base |  |  | 1 | 30 | Realizar el diagnóstico para la identificación, actualización y caracterización de los ecosistemas estratégicos en la jurisdicción del EPA y generar el registro único de ecosistemas y áreas ambientales. | 20 | *Levantamiento de información secundaria. | 1 | Número de información primaria levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 70000000 | 70000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | DOCUMENTOS CON DATOS ESTADISTICOS, PROTOCOLOS, PORTAFOLIO | 70000000
[11 empty] | 20 | • Revisión de información con que cuenta la entidad. | 1 | Número de información revisada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | • Identificación de los ecosistemas estratégicos bajo criterios definidos en la normatividad ambiental. | 1 | Número de ecosistemas identificados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Georeferenciación de zonas y generación de cartografía . | 1 | Número de zonas georeferenciadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | • Documento de actualización y caracterización de los ecosistemas | 1 | Número de actualizacicones y caracterizaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 2 | 30 | Diseñar los protocolos de monitoreo y control de los ecosistemas estratégicos identificados en el área de jurisdicción del EPA | 50 | *Diagnóstico de zonas estratégicas identificadas (Estado de Flora, agua, aire, suelo). | 1 | Número de zonas diagnosticadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 56000000 | 56000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR |  | 56000000
[11 empty] | 50 | * Establecer los protocolos de monitoreo. | 1 | Número de protocolos establecidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 3 | 40 | Gestionar el portafolio de fauna silvestre presente en área de jurisdicción del EPA | 25 | * Levantamiento de Información secundaria | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 70000000 | 70000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR |  | 70000000
[11 empty] | 25 | * Levantamiento de Información primaria de la fauna silvestre en zonas estratégicas identificadas | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Análisis de Información con relación a las especies amenazadas establecidas en los libros rojos del Ministerio de Medio Ambiente. | 1 | Número de información analizada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Establecer los protocolos de manejo, protección y recuperación de la Fauna Silvestre de acuerdo a la información recopilada. | 1 | Número de protocolos establecidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 7.5 | 1.1.2 Diagnóstico de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos al cambio climático | 1.1.2.1 | 100 | Realizar un diagnostico de vulnerabilidad de ecosistemas estrategicos al cambio climatico |  | 201876109002-1 | 4 | 30 | Participacion en la formulacion del plan de adaptacion y mitigacion al cambio climatico distrito de Buenaventura | 40 | *Instalación mesa local cambio climático Buenaventura. | 1 | Número de mesas instaladas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 1 | 100000000 | 320000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | PLAN DE MITIGACION | 320000000
[11 empty] | 30 | * Campañas y acciones para incentivar la responsabilidad ambiental. | 1 | Número de campañas realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 30 | * Gestión de buenas prácticas frente al cambio climático para el sector portuario y otros | 1 | Número de gestiones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 5 | 30 | Participación en el levantamiento de la línea base para el inventario distrital de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). | 50 | * Levantamiento de información secundaria. | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 150000000
[11 empty] | 50 | *Dar cumplimiento de acuerdo al marco metodológico establecido para el inventario de los GEI. | 1 | Número de acuerdos cumplidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 6 | 40 | Formulación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero de adaptación al cambio climático | 50 | *Estudios de aire en zona urbana y sub-urbana - Evaluación de impactos ambientales (GEI). | 1 | Número de estudios realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 70000000
[11 empty] | 50 | *Adaptación de las políticas naciones para la mitigación de GEI | 1 | Número de politicas adoptadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 7 | 1.1.3 Diagnóstico y evaluación de bosques y zonas degradadas urbanas y suburbanas | 1.1.3.1 | 100 | Realizar un diagnostico de bosques y zonas degradadas en la zona urbana y suburbana del distrito |  |  | 7 | 50 | Diagnóstico de los impactos ambientales generados por la exploración y explotación de los recursos mineros en la jurisdicción del EPA | 20 | * Levantamiento de información Primaría. | 1 | Número de información lavantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 150000000 | 330000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | DIAGNOSTICO SOBRE LAS ZONAS DEGRADADAS DE ZONA URBANA Y SUBURBANA | 330000000
[11 empty] | 20 | * Levantamiento de información secundaria. | 1 | Número de información lavantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Identificación de zonas de explotación. | 1 | Número de zonas identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Identificación de los impactos ambientales generados por la explotación y exploración de los recursos mineros. | 1 | Números de impactos identificados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Georreferenciación de zona y construcción de cartografía | 1 | Número de zonas georreferenciadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 8 | 50 | Generación de un diagnostico con la situación actual de la minería artesanal en la Jurisdicción del EPA | 40 | *Identificación de las zonas generadoras de minería artesanal y tradicional. | 1 | Número de zonas identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 180000000
[11 empty] | 30 | *Levantamiento de información censal como insumo para la base de datos de la entidad. | 1 | Número de información censal levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 30 | *Georeferenciaciòn de zonas y construcción de cartografía. | 1 | Número de zonas georreferenciadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 3.5 | 1.1.4 Diagnóstico - evaluación del bosque de manglar en el área urbana y suburbana, para establecer un plan de manejo. | 1.1.4.1 | 100 | Realizar un (1) diagnostico y plan de manejo para evaluar el bosque del manglar en el area urbana y suburbana del distrito de buenaventura |  | 201876109004-1 | 9 | 50 | Cartografía social de comunidades ubicadas en el bosque manglar del área urbana y suburbana para establecer un plan de manejo. | 25 | *Identificación y caracterización de la población. | 1 | Número de población identifaca y caracterizada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 2 | 90000000 | 175000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | DIAGNOSTICO SOBRE LOS MANGLARES, PLANES DE MANEJO, CARTOGRAFIA Y PROPUESTA TECNICA DE POMIUAC | 90000000
[11 empty] | 25 | * Caracterización y delimitación de bosque de manglar. | 1 | Número de bosque caracterizado y delimitado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Identificación de los principales usos y aprovechamiento del manglar. | 1 | Número de principales usos y aprovechamiento de manglares identificados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Generación de mapas. | 1 | Número de mapas generados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 201876109004-2 | 10 | 50 | Formular e implementar la propuesta técnica y administrativa para la formulación de POMIUAC acorde a las políticas y el comité técnico de la comisión conjunta UAC-Málaga buenaventura | 50 | * Establecer acciones y lineamientos acordes al MADS | 1 | Número de acciones y lineamientos establecidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 3 | 85000000 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECTOR |  | 85000000
[11 empty] | 50 | *Realizar caracterización y diagnostico (fase 2) | 1 | Número de caracterizaciones y diagnósticos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 2.5 | 1.1.5 Diagnóstico, seguimiento, monitoreo y control de Ecosistemas | 1.1.5.1 | 100 | Realizar un diagnostico para el control , seguimiento y monitoreo de los ecosistemas de áreas protegidas |  |  | 11 | 100 | Identificar las áreas que deben ser declaradas protegidas dentro del área de jurisdicción del EPA | 25 | * Levantamiento de información secundaria. | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 130000000 | 130000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | DIAGNOSTICO | 130000000
[11 empty] | 25 | *Levantamiento de información primaría | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Georreferenciación de zona y generación de cartografía | 1 | Número de zonas georreferenciadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Establecer requerimientos para el seguimiento, monitoreo y control de los ecosistemas de áreas protegidas | 1 | Número de requerimientos establecidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 3 | 1.1.6 Línea base de comercialización forestal | 1.1.6.1 | 100 | Realizar un diagnostico y establecer líneas base sobre la comercialización forestal |  | 201876109006-1 | 12 | 40 | Formulación e implementación del programa de Fortalecimiento técnico, administrativo y logístico del Reten Forestal Los Pinos | 50 | *Ampliación y adecuación de oficina de reten forestal. | 1 | Número de oficinas ampliadas y adecuadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 4 | 140000000 | 190000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | INFRAESTRUCTURA REQUERIDA | 190000000
[11 empty] | 50 | * Adecuación de sala de espera para usuarios. | 1 | Número de salas adecuadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 13 | 60 | Consolidación de la Gobernanza Forestal en el área de jurisdicción del EPA | 25 | *Implementar la plataforma para la generación de los salvoconductos en líneas. | 1 | Número de plataformas implementadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 50000000
[11 empty] | 25 | * Fortalecimientos de los protocolos de gobernanza forestal aplicables a nivel distrital. | 1 | Número de protocolos fortalecidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Capacitación al sector maderero en sistema de salvoconducto en línea.Capacitación a funcionarios EPA, sector maderero y comunidades. En sistema de salvoconducto en línea, leyes, cubicacion, identificacion, organización, control, vigilancia, liderazgo y trabajo conjunto con otras entidades. | 1 | Número de capacitaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Incentivos al sector maderero (cumplir con requerimientos legales, buen desempeño y manejo frente al sector y su empresa) | 1 | Número de sectores incentivados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 45 | 1.1.7 Construcción de estrategias de monitoreo, protección conservación de biodiversidad de la zona urbana y suburbana | 1.1.7.1 | 100 | Realizar 5 acciones estrategicas para monitorear, conservar y proteger la biodiversidad en la zona urbana y rural del distrito |  | 201876109007-1 | 14 | 20 | Generar y fortalecer cultura ambiental dentro del distrito a través de medios de comunicación. | 100 | * Realizar campañas de concientización por medios de comunicación de cultura ambiental (residuos sólidos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, protección de flora y fauna). | 1 | Número de campañas realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 5 | 120000000 | 1810000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | ACCIONES ESTRATEGICAS PARA FORTALECER LA BIODIVERSIDAD | 120000000
[7 empty] | 201876109007-2 | 15 | 20 | Fortalecimiento institucional en los protocolos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias ambientales y concesiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. | 50 | *Investigar y socializar los protocolos nacionales y regionales para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias ambientales y concesiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. | 1 | Número de protocolos nacionales yregionales investigados y socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 6 | 140000000 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 140000000
[11 empty] | 50 | * Adaptación de protocolos a nivel distrital para el seguimiento a las empresas que tiene permisos, autorizaciones, licencias ambientales y concesiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. | 1 | Número de protocolos a nivel distrital adaptados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 201876109007-3 | 16 | 20 | Implementación de software para actualización, legalización y seguimiento del sector empresarial. | 100 | Realizar actualización de base de datos, legalización y seguimiento a la gestión Ambiental de Empresas | 1 | Actualización base de datos realizada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 7 | 180000000 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 180000000
[8 empty] | 17 | 20 | Acompañamiento institucional en las funciones misionales de la entidad para el cumplimieto de las funciones y obligaciones en materia ambiental en area de jurisdiccion. e Identificar y realizar los acompañamientos en la autoregulacion ambiental del sector empresarial | 15 | * Identificación de los permisos ambientales emitidos. | 1 | Número de permisos identificados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 1250000000 |  |  | GESTION, EDUCACION Y CONTROL Y VIGILANCIA | SUBDIRECTOR |  | 1250000000
[11 empty] | 15 | *Seguimiento y control a los establecimientos que son objetos de licenciacias y permisos ambientales. | 1 | Número de establecimiento seguidos y controlados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Socializacion de proyectos y convocatoria del sector empresarial | 1 | Número de proyectos y convocatorias socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Selecion de empresas para realizacion de talleres. | 1 | Número de empresas seleccionadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Acompañamiento en la regulacion y aplicacion de normas ambientales. | 1 | Número de acompañamientos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Reconocimiento a las empresas que cumplan con los objetuivos planteados. | 1 | Número de empresas reconocidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[8 empty] | 18 | 20 | Recuperacion y proteccion del recusro Hidrico en la jurisdiccion del Establecimiento Publico Ambiental | 100 | * Actualización de información primaria y secundaria | 1 | Número de información actualizada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 120000000 |  |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR |  | 120000000
[12 empty] | *Estado de la calidad del recurso | 1 | Calidad del recurso verificado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[12 empty] | *Protección | 1 | Recurso protegido | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[12 empty] | * Ejecucion de plan de manejo | 1 | Número de planes ejecutados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 11 | 1.1.8 Sistema de información geográfica (Delimitación del área de jurisdicción del EPA) | 1.1.8.1 | 100 | Realizar un (1) sistema de información geografica de bosques, ecosistemas forestales y no forestales donde tiene jurisdiccion el EPA |  | 201876109008-1 | 19 | 100 | Diseño, levantamiento y zonificación de la jurisdicción del EPA mediante sistemas de información geográfica | 25 | *Adquisicion del sofware e instalacion de sofware. | 1 | Número de software adquiridos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 8 | 450298207 | 450298207 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | DOCUMENTO CON INFORMACIÓN GEOGRAFICA | 450298207
[11 empty] | 25 | *Aquisicion de equipos para la puesta en marcha. | 1 | Número de equipos adquiridos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Verificación de coordenadas establecidas en el PGAD. | 1 | Número de coordenadas verificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Diseño y levantamiento de mapa de zonificación mediante SIG | 1 | Número de mapas diseñados y levantados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 3 | 1.1.9 Socialización e implementación del plan de gestión ambiental 2016-2028 | 1.1.9.1 | 100 | Una Reestructuración del PGAD |  | 201876109009-1 | 20 | 100 | Restructuración del PGAD | 30 | * Realizar la revisión con los planes de ordenamiento (POT, PLAN DE DESARROLLO, PGAR, Y PLANES NACIONALES.) | 1 | Número de revisiones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 9 | 300000000 | 300000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | REESTRUCTURAR EL PGAD | 300000000
[11 empty] | 30 | * Análisis de la información obtenida. | 1 | Número de información analizada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 40 | *Realizar los ajustes o actualización al plan de gestión Ambiental | 1 | Número de ajustets o actualización al plan realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 7 | 1.1.10 Promoción de mercados verdes en la zona urbana y suburbana | 1.1.10.1 | 60 | Implementar tres (3) acciones de promocion a los mercados verdes en la zona urbana y suburbana del distrito |  | 2018761090010-1 | 21 | 60 | Conformación de la ventanilla de Negocios Verdes para implementar dentro de la jurisdicción del Establecimiento Publico Ambiental-EPA de acuerdo a la metodología establecida en el Programa Regional de Negocios Verdes y los criterios definidos por el MADS. | 10 | *Requerir asistencia técnica de la Oficina de Negocios Verdes del MADS para la conformación de la ventanilla. | 1 | Asistencia requerida | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 180000000 | 180000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | 3 ACCIONES REALIZADAS | 180000000
[11 empty] | 10 | *Liderar y articular con diferentes actores la implementación del PRNV (Programa regional de negocios verdes). | 1 | PRNV implemetado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Posicionar los negocios verdes a nivel distrital. | 1 | Negocios verdes posicionados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Medir la contribución del programa a nivel distrital y regional. | 1 | Contribución del programa medido | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Fomentar la creación y posicionamiento de productos verdes en el distrito. | 1 | Productos creados y posicionados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | *Capacitar a los empresarios en bienes y servicios verdes. | 1 | Número de capacitaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Divulgar las tendencias del mercado de los negocios verdes. | 1 | Número de tendencias divulgadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
|  |  |  | 40 | Implementar un sistema del arbolado urbano en la jurisdicion del EPA |  | 2018761090010-2 | 22 | 40 | Identificación, manejo y conservación del arbolado urbano en el distrito de Buenaventura | 20 | *Levantamiento de información secundaria. | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 100000000 | 100000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | Sistema de arbolado levantado | 100000000
[11 empty] | 20 | *Levantamiento de información primaría. | 1 | Número de información levantada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Realizar el censo como herramienta para planeación. | 1 | Número de censo realizado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *identificación por plaquetas a especies arbóreas zona urbana. | 1 | Número de especies identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Gestión comunitaria frente al manejo del arbolado y zonas verdes del distrito. | 1 | Número de gestiones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 5 | 1.1.11 Diseño de CAV (Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre) Resolución 2064 de 2010 | 1.1.11.1 | 100 | Establecer para garantizar la atencion, valoracion y rehabilitacion de la fauna silvestre, resolución 2064 de 2.010 |  | 2018761090011-1 | 23 | 100 | Convenio con entidades para la prestación del servicio como "Centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre" en pro de la conservación y protección de la biodiversidad | 25 | *Suministro de recursos necesarios para la realización de la evaluación, tratamiento, pos diagnostico y rehabilitación con la finalidad de liberación de las especies silvestre de fauna y acuática. | 1 | Número de recursos suministrados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 10 | 230000000 | 230000000 |  | CONTROL Y VIGILANCIA | SUBDIRECTOR | UN CENTO DE VALORACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE | 230000000
[11 empty] | 25 | * Definir protocolos para la recepción, manejo, transporte y entrega a la entidad receptora de la fauna, para minimizar los riesgos sanitarios, nutricionales y comportamentales de las especies. | 1 | Número de protocolos definidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Compra de vehiculo para traslado de fauna silvestre. | 1 | Número de busetas compradas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Compra de insumos y materiales para conservacion y rehabilitacion de fauna silvestre. | 1 | Número de insumos y materiales comprados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 1.5 | 1.1.12 Seguimiento a compromisos de convenios alianzas y estrategias de la institucion | 1.1.12.1 | 100 | Implementar un plan de seguimiento a compromisos, convenios, alianzas y estrategias de la institución |  | 2018761090012-1 | 24 | 100 | Participar en la construccion de las políticas del recurso hídrico con los actores. Como mevanismos de seguimientos | 50 | *Participar en la construccion de la politica del recurso hidrico del distrito de buenaventura. | 1 | Número de politicas construidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 11 | 50000000 | 50000000 |  | GESTION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | DOCUMENTO PLAN DE SEGUIMIENTO, COMPROMISOS, CONVENIOS, ALIANZAS Y ESTRATEGIAS, POLITICAS DEL RECURSO HIDRICO Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMEINTO DE POLITICAS PUBLICAS | 50000000 | 4461298207
[11 empty] | 50 | *Imprementar un plan de seguimiento a compromisos | 1 | Número de planes implementados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
1.2 Control de las emisiones contaminantes del aire | 100 | 1.2.1 Prevención y mitigación (analisis de la situación de la calidad del aire GEI, contaminación auditiva y vertimientos) | 1.1.12.1 | 100 | Realizar un (1) estudio de la situacion actual de la calidad del aire GEI, contaminación auditiva, vertimientos y ubicación geografica de mayor incidencia |  | 2018761090013-1 | 25 | 60 | Elaboración de plan de gestión de calidad del aire. | 25 | *Elaboración de procedimientos para ejercer control de calidad del aire, según diagnostico actualizado. | 1 | Número de procedimientos elaborados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 11 | 600000000 | 980000000 |  | CONTROL Y VIGILANCIA | SUBDIRECTOR | ESTUDIO REALIZADO | 600000000 | 4865298207
[11 empty] | 25 | *Adaptación de protocolo para el monitoreo y seguimiento de calidad del aire. | 1 | Número de protocolos adaptados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Operación de la red de monitoreo de calidad de aire del área urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1 | Número de monitoreos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Control y seguimiento de emisiones de fuentes móviles y fijas | 1 | Número de emisiones controladas y seguidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090013-2 | 26 | 40 | Implementación de plan de control de ruido y ruido ambiental a través de equipos de medición certificados. | 25 | *Actualizar mapa ruido. | 1 | Número de mapas actualizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 380000000 |  |  | CONTROL Y VIGILANCIA | SUBDIRECTOR |  | 380000000
[11 empty] | 25 | *Adquisición de un equipo de medición con certificado. | 1 | Número de equipos adquiridos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Monitoreo de ruido en puntos críticos con entidades certificadas por el IDEAM. | 1 | Número de puntos criticos monitoreados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Implementación de estrategias para seguimiento, control y mitigación de ruido. | 1 | Número de estrategias implementadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
1.3 Educación ambiental no formal | 28 | 1.3.1 Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos , caracterización y emprendimiento a familias en la zona suburbana y urbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.1.1 | 100 | Realizar 16 Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos , caracterización y emprendimiento a familias en la zona suburbana y urbana del Distrito de Buenaventura |  | 2018761090014-1 | 27 | 35 | 6 talleres de sensibilización en zonas costeras, playas y otras en manejo adecuado de residuos solidos. | 30 | * Identificación de la zonas objeto para las actividades de sensibilización. | 1 | Número de zonas identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 18 | 470000000 | 1220000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | TALLERES DE CAPACITACION | 470000000
[11 empty] | 40 | *Programación de las jornadas de sensibilización a la comunidad de la zona y a los visitantes en el manejo de los residuos solidos. | 1 | Número de jornadas programadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 30 | * Recuperación de puntos críticos identificados en las zonas costeras y las playas, mediante jornadas coordinadas de recolección de residuos solidos. | 1 | Número de puntos criticos recuperados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090014-2 | 28 | 15 | 2 talleres de Capacitación en medio marino para empresas de cabotaje, capitanes y tripulacion en general en manejo de residuos solidos | 100 | *Capacitación para la tripulacion en general en reglamento sanitario y sobre contaminación del medio marino con residuos de hidrocarburos, aguas desentinas, aguas de lastre, residuos solidos y residuos peligrosos. | 1 | Tripulación capacitada | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 19 | 150000000 |  |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR |  | 150000000
[7 empty] | 2018761090014-3 |  | 35 | Formación y capacitación de "guardianes ambientales" en las instituciones del distrito de la formación primaría y secundaria. | 15 | *Invitación a entidades de educación primaria y secundaria de la jurisdicción del EPA. | 1 | Número de entidades invitadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 20 | 600000000 |  |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR |  | 600000000
[11 empty] | 40 | * Capacitar en educación ambiental a los participantes, con el fin de que sean promotores ambientales en sus comunidades y en el distrito | 1 | Número de guardianes capacitados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Realizar jornadas de recolección de residuos solidos | 1 | Jornadas de recolección realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 15 | * Realizar talleres Comunitarios de reciclaje, aprovechamiento de residuos y emprendimineto con las madres cabeza de hogar, familias vulnerables del distrito de buenaventura | 1 | Número de talleres realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Realizar jornada de sensibilización en aprovechamiento y consumo responsable de los recursos naturales | 1 | Número de jornadas realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Realizar talleres para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (elaboracion de compostaje) | 1 | Número de talleres realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090014-4 | 30 | 15 | Fortalecimiento a organizaciones sociales, grupos y centros de poblacion vulnerable apoyando talleres de sencibilizacion | 100 | Fortalecimiento de las propuestas medioambientales de las organizaciones e instituciones | 1 | Número de propuestas fortalecidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION |  | 150000000 | 150000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL |  | TALLERES DE CAPACITACION | 150000000
| 7 | 1.3.2 Capacitación y asistencia Técnica orientada a buenas prácticas de minería artesanal en la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.2.1 | 100 | Realizar 3 capacitaciones y asistencias tecnicas sobre el uso adecuado de la mineria artesanal |  | 2018761090015-1 | 31 | 100 | Capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado de la minería artesanal | 25 | * Realizar censo sobre la minería a pequeña escala desarrollada en jurisdicción del EPA. | 1 | Número de censo realizado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 21 | 310000000 | 310000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | FORMACION, SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN EN EL MANEJO ADECUADO DE LA MINERIA ARTESANAL | 310000000
[11 empty] | 25 | * Realizar capacitación en marco normativo sobre la minería artesanal. | 1 | Número de capacitaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | * Realizar capacitación en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. | 1 | Número de capacitaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Realizar sensibilización e incentivo en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. | 1 | Número de sensibilizaciones e incentivos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 8 | 1.3.3 Educación ambiental a desplazado u otras victimas por cobertura. | 1.3.3.1 | 100 | Realizar tres estrategias de inclusión para impulsar la educación ambiental orientada a la población desplazad o victima de cobertura |  | 2018761090016-1 | 32 | 100 | Impulsar la inclusión de estrategias de educación ambiental orientadas a población desplazada u otras víctimas de cobertura. | 30 | * Realizar fortalecimiento y/o acompañamiento a la población desplazada o victima de cobertura. | 1 | Número de fortalecimiento y/o acompañamiento realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 22 | 320000000 | 320000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | FORMACION, SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN EN EDUCACION AMBIENTAL A VICTIMAS COBERTURA | 320000000
[11 empty] | 40 | * Realizar jormadas de sensibilización para la promoción de una cultura responsable con el ambiente. | 1 | Número de jornadas realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 30 | * Implementación de Huertos orgánicos familiares y Comunitarios como estrategia de seguridad alimentaria y emprendimiento | 1 | Número de huertos implementados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 3 | 1.3.4 Educación ambiental de desplazados y otras víctimas por calidad. | 1.3.4.1 | 100 | Realizar un Fortalecimiento implementando la gestion ambiental a traves de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) direccionados a la población desplazada u otras victimas de calidad |  | 2018761090017-1 | 33 | 100 | Fortalecer la gestión ambiental corporativa a través de la implementación de proyectos ciudadanos de educación ambiental ( PROCEDA) direccionados a población desplazados u otras víctimas de calidad. | 20 | *Identificación de iniciativas ambientales en los barrios priorizados. | 1 | Número de iniciativas identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 23 | 140000000 | 140000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | FORMACION, SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN EN EDUCACION AMBIENTAL A VICTIMAS CALIDAD | 140000000
[11 empty] | 40 | * Realizar lineamiento para la elaboración de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA). | 1 | Número de lineamientos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 40 | * Realizar acompañamiento en la elaboración de los PROCEDA | 1 | Número de acompañamientos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 21 | 1.3.5 Capacitar en temas ambientales a la comunidad en general de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.5.1 | 100 | Dieciseis jornadas de capacitacion ambiental dirigidas a comerciantes, vendedores ambulantes , juntas de accion comunal, comunas en la jurisdiccion del EPA |  | 2018761090018-1 | 34 | 20 | Implementar 9 jornadas de capacitación ambiental dirigido a comerciantes, vendedores ambulantes y demás de la zona urbana | 10 | * Realización de la convocatoria | 1 | Número de convocatorias realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 24 | 152000000 | 652000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | FORMACION, SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN EN EDUCACION AMBIENTAL A COMERCIANTES, VENDEDORES AMBULANTES, JAC, COMUNAS | 152000000
[11 empty] | 10 | * Identificación de necesidades | 1 | Número de necesidades identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Impartir capacitaciones en temáticas ambientales al personal seleccionado como multiplicador de la información. | 1 | Número de capacitaciones impartidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Impartir capacitaciones a los comerciantes y demás beneficiarios. | 1 | Número de capacitaciones impartidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | *Realizar sensibilización en impactos ambientales negativos causados por la acción antropogenica | 1 | Número de sensibilizaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Realizar capacitación en consumo responsable | 1 | Número de capacitaciones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 10 | * Identificación y priorización de las juntas de acción comunal. | 1 | Número de juntas identificadas y priorizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 15 | * Convocatorias para el desarrollo del evento. | 1 | Número de convocatorias realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 15 | * Ejecución de sensibilizaciones mediante charlas pedagógicas en la construcción y el desarrollo de la cultura ambiental | 1 | Número de sensibilizaciones ejecutadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090018-2 | 35 | 30 | Implementar jornadas de sensibilización para estimular las buenas practicas ambientales dirigidas a diferentes comunas. A través de buen uso de material reciclable. | 20 | *Identificación y priorización de las comunas a sensibilizar en el Distrito de Buenaventura. | 1 | Número de justas identificadas y priorizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 25 | 500000000 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 500000000
[11 empty] | 20 | * Convocatorias para el desarrollo del evento. | 1 | Número de convocatorias realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Desarrollar sensibilizaciones para el fomento de una cultura responsable con el medio ambiente. | 1 | Número de sensibilizaciones desarrolladas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Efectuar talleres pedagógicos en la reducción, reutilización y manejo del reciclaje. | 1 | Número de talleres efectuados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Manualidades a partir del aprovechamiento de los residuos en diferentes comunas del Distrito de Buenaventura. | 1 | Número de actividades de manualidades realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090018-3 | 36 | 50 | Implementación de una aula ambiental interactiva como estrategia de educación donde se busque fortalecer la apropiación social y del territorio desde escenarios ambientales | 40 | *Acondicionamiento locativo de un espacio dotado con material didáctico para la promover una cultura ambiental. | 1 | Número de comunas identificadas y priorizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 26 | 328298207 | 328298207 |  |  | SUBDIRECTOR |  | 328298207
[11 empty] | 30 | *Realización de cronograma de actividades pedagógicas relacionadas con el calendario ambiental. | 1 | Número de convocatorias realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 30 | *Promocionar e implementar el aula ambiental interactiva con los PRAES, proyectos ciudadanos de educación ambiental y comunidad en general. | 1 | Número de sensibilizaciones desarrolladas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 18 | 1.3.6 Capacitar a jóvenes de la zona urbana y suburbana como Gestores Ambientales del Distrito de buenaventura | 1.3.6.1 | 100 | Realizar tres acciones en capacitación y formación de gestores ambientales comunitarios en las instituciones educativas de primaria y secundaria |  | 2018761090019-1 | 37 | 100 | Gestores ambientales comunitarios | 25 | *Formación conceptual en gestion y educación Ambiental Comunitaria | 1 | Número de gestores formados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 28 | 964000000 | 964000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | CAPACITAR A PERSONAS COMO GESTORES AMBIENTALES | 964000000
[11 empty] | 25 | * Identificación de Problemas Ambientales comunitarios por medio de un Diagnóstico Ambiental Participativo (DAP) | 1 | Número de problemas identificados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Realizar talleres prácticos en la formulación y elaboración de PROCEDAS | 1 | Número de tallers realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Socializar proyectos exitosos ejecutados a nivel regional con gestores comunitarios. | 1 | Número de proyectos socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 9 | 1.3.7 Capacitación y seguimiento a PRAES en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.7.1 | 100 | Realizar 4 acciones de Capacitación y seguimiento a PRAES, CIDEA en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura |  | 2018761090020-1 | 38 | 45 | Apoyo en la Elaboración e implementación de los PRAES acordes a la realidad ambiental, social y cultural del Distrito de Buenaventura. | 50 | *Realizar acompañamiento en las instituciones educativas para la elaboración de los PRAES. | 1 | Número de acompañamientos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 29 | 220000000 | 470000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | CAPACITAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A PRAES, CIDEA DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 220000000
[11 empty] | 50 | *Fortalecimiento de los PRAES ya diseñados en la instituciones educativas. | 1 | Número de PRAES fortalecidos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090020-2 | 39 | 55 | Fortalecimiento al comité interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) | 100 | * Acondicionamiento de espacios y logística para el desarrollo de actividades realizadas por el comité interinstitucional de educación ambiental. | 1 | Número de espacios acondicionados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 30 | 250000000 | [5 empty] | 250000000
| 4 | 1.3.8 Centro de investigación y educación ambiental | 1.3.8.1 | 100 | Un apoyo al Centro de documentación e información ambiental. |  | 2018761090021-1 | 40 | 100 | Centro de documentación e información ambiental. | 30 | *Adecuación de sitio de consulta dentro de las instalaciones del EPA. | 1 | Número de sitios adecuados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 31 | 280000000 | 280000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | CENTRO DE DOCUMENTACION MABIENTAL | 280000000
[11 empty] | 30 | * Articular con otras instituciones la adquisición de libros. | 1 | Número de instituciones articuladas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 40 | *Promocionar el centro de educación e información ambiental en instituciones educativas escolares y comunidad en general. | 1 | Número de centros promocionados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
| 2 | 1.3.9 Estructuración del comité de biodiversidad del Distrito de Buenaventura. | 1.3.9.1 | 100 | Reactivar y fortalecer el Comité de biodiversidad . Según Art 35 Acuerdo 34 |  | 2018761090022-1 | 41 | 100 | Reactivación y fortalecimiento del Comité de biodiversidad . Según Art 35 Acuerdo 34 | 50 | *Reactivación del comité. | 1 | Número de comité reactivados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 32 | 90000000 | 90000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | FORTAECER EL COMITÉ DE BIODIVERSIDAD | 90000000 | 4924298207
[11 empty] | 50 | * Elaborar plan de acción en conjunto con los integrantes del comité, articulado con las políticas nacionales y regionales. | 1 | Número de planes elaborados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
1.4 Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y solidos | 60 | 1.4.1 Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos sólidos Zona urbana | 1.4.1.1 | 100 | Realizar una Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos sólidos Zona urbana |  | 2018761090023-1 | 42 | 30 | Caracterizacion y trasformacion de residuos solidos | 30 | * Adaptación de los lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los RCD ( Residuos de construcción y demolición). | 1 | Número de lineamientos adaptados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 33 | 400000000 | 1460000000 |  | EDUCACION AMBIENTAL | SUBDIRECTOR | CARACTERIZAR YTRANSFORMAR RESIDUOS SOLIDOS ALTERNATIVOS, LINEMAIENTOS DE DISPOSICION FINAL, FORTALEIMIENTO A EMPRESAS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, SEGUIMIENTO A PUERTOS MADEREROS Y DIAGNOSTICO RAEE | 400000000
[11 empty] | 20 | Diagnóstico ambiental de residuos RAEE en el sector hotelero y portuarios del distrito de Buenaventura. | 1 | Número de diagnosticos realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 50 | * Caracterizar y Sensibilizar para el sector productor de carbón vegetal. | 1 | Número de sectores caracterizados y sensibilizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090023-2 | 43 | 50 | Fomentar la limpieza el manejo y transformación de residuos solidos zona urbana | 25 | Control y seguimiento a los sectores portuario, maderero y pesquero en el área de jurisdicción del EPA para el manejo adecuado de residuos generados. | 1 | Número de empresas identificadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 34 | 970000000 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 970000000
[11 empty] | 25 | * Conformar, capacitar y entrenar a la red de recuperadores ambientales del Distrito de Buenaventura en residuos solidos. | 1 | Número de seguimientos y controles realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Limpieza de playas costeras orientada a la consientizacion d elos residuos solidos. | 1 | Número de planyas concientizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 25 | *Fortalecimiento a empresas generadoras y gestoras de residuos peligrosos. | 1 | Número de empresas fortalecidas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090023-3 | 44 | 20 | Educacion Ambiental y campaña Buenaventura Limpia | 100 | * Efectuar sensibilizaciones en los impactos ambientales generados por el alto consumo de productos no degradables. | 1 | Número de sensibilizaciones efectuadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 35 | 90000000 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 90000000
| 40 | 1.4.2 Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona Suburbana | 1.4.2.1 | 100 | Realizar una Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona Suburbana |  | 2018761090024-1 | 45 | 30 | Caracterizar y Sensibilizar para el sector productor de carbón vegetal. | 30 | *Identificación de los productores de carbón vegetal. | 1 | Número de productores identificados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 39 | 250000000 | 1177701793 |  | CONTROL Y VIGILANCIA | SUBDIRECTOR | DOCUMENTO SOBRE LA CARACTERIZACION Y TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS, MANEJO, CAPACITACIÓN, ESTRATEGIAS Y CONVENIOS | 250000000
[11 empty] | 30 | * Generación de estrategias para la Sensibilización a los productores de carbón vegetal. | 1 | Número de estrategias generadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 40 | * Realizar control y seguimiento a los productores de carbón vegetal | 1 | Número de controles y seguimiento realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090024-2 | 46 | 55 | Diseñar e implementar estrategias acordes a Buenaventura de participación y coordinacion en el debido manejo de los residuos sólidos para familias en zona de bajamar en el área de jurisdicción del EPA. | 20 | *Limpieza de zonas costeras | 1 | Número de zonas limpiadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 40 | 829701793 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 829701793
[11 empty] | 20 | *Realizar un aforo para la caracterización de los residuos solidos generados | 1 | Aforo para la caracterización realizado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Realizar plan de trabajo para la conservación de zonas de suburbanas (de baja mar) articulada con otras entidades. | 1 | Número de planes realizados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | * Realizar jornadas de limpieza y recolección de residuos solidos articulada con otras entidades. | 1 | Número de jornadas realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[11 empty] | 20 | *Generación de alternativas de uso o transformación para los residuos recolectados con el apoyo de entidades ambientales. | 1 | Número de alternativas generadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION
[7 empty] | 2018761090024-3 | 47 | 15 | Trabajo mancomunado entre universidades, institutos de investigación para abordar aprovechamiento energético residuos y biomasa. | 100 | * Generar alianzas o convenios con universidades y/o institutos de investigación para la formulación de estrategias de aprovechamiento energético de residuos y biomasa generados en el distrito de Buenaventura | 1 | Número alianzas o convenios generados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | INVERSION | 41 | 98000000 |  |  |  | SUBDIRECTOR |  | 98000000 | 2637701793
4 |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 47 | [10 empty] | 13003298207 | 13003298207 |  |  |  |  | 13003298207
PROGRAMAS |  | SUBPROGRAMAS |  |  | META PRODUCTO |  |  | PROYECTOS
[17 empty] | Ingreso ponderado para inversion |  |  | 7733963525
[17 empty] | Recursos del balance son |  |  | 2644000000
[17 empty] | $4300,000.000-$1,656,000,000 (IIAP) |  |  | 10377963525
11957000000
11257000000
-1746298207
Note on F36: MSI1: Lo que aparece en rojo, no está en la meta inicial en el Plan Indicativo.
Note on F46: MSI1: Esta meta no hace parte del Plan Indicativo.
Note on T47: Invitado: Macro proyecto para contratación de ps
Note on F64: MSI1: Esta meta no hace parte del Plan Indicativo
Note on F67: MSI1: Esta meta está mal escrita, con respecto a la meta original en el Plan Indicativo.
Note on F138: MSI1: Esta meta no hace parte del Plan Indicativo
Note on T154: Usuario de Windows: LIMPIEZA DE ZONAS COSTERAS

## Hoja1
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | COD. MP | METAS DE PRODUCTO | CDP | CODIGO BPIM | NUMERO DE PROYECTO | PROYECTO | ACTIVIDAD
1.1 Conservación, protección restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente | 1.1.1. Establecer la línea base de la biodiversidad del Distrito de Buenaventura para el establecimiento Público Ambiental y los planes de monitoreo para fijar las estratégias de protección, recuperación y conservación. | 1.1.1.1 | Realizar un (1) Estudio sobre la Biodiversidad del distrito de buenaventura para establecer lineas base |  |  | 1
| 1.1.2 Diagnóstico de vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos al cambio climático | 1.1.2.1 | Realizar un diagnostico de vulnerabilidad de ecosistemas estrategicos al cambio climatico |  | 201876109002-1 | 2 | Participacion en la formulacion del plan de adaptacion y mitigacion al cambio climatico distrito de Buenaventura | *Instalación mesa local cambio climático Buenaventura. * Campañas y acciones para incentivar la responsabilidad ambiental. * Gestión de buenas prácticas frente al cambio climático para el sector portuario y otros
| 1.1.3 Diagnóstico y evaluación de bosques y zonas degradadas urbanas y suburbanas | 1.1.3.1 | Realizar un diagnostico de bosques y zonas degradadas en la zona urbana y rural del distrito |  |  | 3
| 1.1.4 Diagnóstico - evaluación del bosque de manglar en el área urbana y suburbana, para establecer un plan de manejo. | 1.1.4.1 | Realizar un (1) diagnostico y plan de manejo para evaluar el bosque del manglar en el area urbana y suburbana del distrito de buenaventura |  | 201876109004-1 | 4 | Cartografía social de comunidades ubicadas en el bosque manglar del área urbana y suburbana para establecer un plan de manejo. | *Identificación y caracterización de la población. * Caracterización y delimitación de bosque de manglar. *Identificación de los principales usos y aprovechamiento del manglar. * Generación de mapas.
[5 empty] | 201876109004-2 | 5 | Formular e implementar la propuesta técnica y administrativa para la formulación de POMIUAC acorde a las políticas y el comité técnico de la comisión conjunta UAC-Málaga buenaventura | * Establecer acciones y lineamientos acordes al MADS *Caracterización y diagnostico (fase 2)
| 1.1.5 Diagnóstico, seguimiento, monitoreo y control de Ecosistemas | 1.1.5.1 | Realizar un diagnostico para el control , seguimiento y monitoreo de los ecosistemas |  |  | 6
| 1.1.6 Línea base de comercialización forestal | 1.1.6.1 | Realizar un diagnostico y establecer lineas base sobre la comercialización forestal |  | 201876109006-1 | 7 | Formulación e implementación del programa de Fortalecimiento técnico, administrativo y logístico del Reten Forestal Los Pinos | *Ampliación y adecuación de oficina de reten forestal. * Adecuación de sala de espera para usuarios.
| 1.1.7 Construcción de estrategias de monitoreo, protección conservación de biodiversidad de la zona urbana y suburbana | 1.1.7.1 | Realizar 4 acciones estrategicas para monitorear, conservar y proteger la biodiversidad en la zona urbana y rural del distrito |  | 201876109007-1 | 8 | Identificar y realizar los acompañamientos en la autoregulacion ambiental del sector empresarial | * Socializacion de proyectos y convocatoria del sector empresarial *Selecion de empresas para realizacion de talleres. *Acompañamiento en las buenas de regulacion y aplicacion de normas ambientales. * Reconocimiento a las empresas que cumplan con los objetuivos planteados.
[5 empty] | 201876109007-2 | 9 | Acompañamiento institucional en las funciones misionales de la entidad para el cumplimieto de las funciones y obligaciones en materia ambiental en area de jurisdiccion.. | * Identificación dde los permisos ambientales emitidos. *Seguimiento y control a los establecimientos que son objetos de licenciacias y permisos ambientales.
[5 empty] | 201876109007-3 | 10 | Recuperacion y proteccion del recusro Hidrico en la jurisdiccion del Establecimiento Publico Ambiental | * Actualización de información primaria y secundaria *Estado de la calidad del recurso *Protección * Ejecucion de plan de manejo
| 1.1.8 Sistema de información geográfica (Delimitación del área de jurisdicción del EPA) | 1.1.8.1 | Realizar un (1) sistema de información geografica de bosques, ecosistemas forestales y no forestales donde tiene jurisdiccion el EPA |  | 201876109008-1 | 11 | Diseño, levantamiento y zonificación de la jurisdicción del EPA mediante sistemas de información geográfica | *Verificación de coordenadas establecidas en el PGAD. * Diseño y levantamiento de mapa de zonificación mediante SIG
| 1.1.9 Socialización e implementación del plan de gestión ambiental 2016-2028 | 1.1.9.1 | Una Reestructuración del PGAD |  | 201876109009-1 | 12 | Restructuración del PGAD | * Revisión con los planes de ordenamiento (POT, PLAN DE DESARROLLO, PGAR, Y PLANES NACIONALES.) * Análisis de la información obtenida. *Realizar los ajustes o actualización al plan de gestión Ambiental
| 1.1.10 Promoción de mercados verdes en la zona urbana y suburbana | 1.1.10.1 | Implementar tres (3) acciones de promocion a los mercados verdes en la zona urbana y suburbana del distrito |  |  | 13
| 1.1.11 Diseño de CAV (Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre) Resolución 2064 de 2010 | 1.1.11.1 | Fortalecer un (1) centro de atención y valoración de la fauna silvestre, resolución 2064 de 2.010 |  | 2018761090011-1 | 14 | Convenio con entidades para la prestación del servicio como "Centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre" en pro de la conservación y protección de la biodiversidad | *Suministro de recursos necesarios para la realización de la evaluación, tratamiento, pos diagnostico y rehabilitación con la finalidad de liberación de las especies silvestre de fauna y acuática. * Definir protocolos para la recepción, manejo, transporte y entrega a la entidad receptora de la fauna, para minimizar los riesgos sanitarios, nutricionales y comportamentales de las especies.
| 1.1.12 Seguimiento a compromisos de convenios alianzas y estrategias de la institucion | 1.1.12.1 | Implementar un plan de seguimiento a compromisos, convenios, alianzas y estrategias de la institución |  | 2018761090012-1 | 15 | Participar en la construccion de las políticas del recurso hídrico con los actores. | *Participar en la construccion de la politica del recurso hidrico del distrito de buenaventura.
1.2 Control de las emisiones contaminantes del aire | 1.2.1 Prevención y mitigación (analisis de la situación de la calidad del aire GEI, contaminación auditiva y vertimientos) |  | Realizar un (1) estudio de la situacion actual de la calidad del aire GEI, contaminación auditiva, vertimientos y ubicación geografica de mayor incidencia |  | 2018761090013-1 | 16 | Operación de la red de monitoreo de calidad de aire del área urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | * Seguimiento de datos. *Trasmisión de datos *Mantenimiento a plataformas para recepción de datos. *Validación de datos. *Procesamientos de datos. *Análisis de información. *Elaboración y publicación de informes.
[5 empty] | 2018761090013-2 | 17 | Elaboración de plan de gestión de calidad del aire. | *Elaboración de procedimientos para ejercer control de calidad del aire, según diagnostico actualizado. *Adaptación de protocolo para el monitoreo y seguimiento de calidad del aire.
[5 empty] | 2018761090013-3 | 18 | Control y seguimiento de emisiones de fuentes móviles y fijas | *Aplicación de protocolo para monitoreo y seguimiento de calidad del aire. *Articulación de con sector portuario para control de emisiones móviles. *Adaptación en la plataforma del EPA para el permiso de emisiones.
[5 empty] | 2018761090013-4 | 19
[5 empty] | 2018761090013-5 | 20 | Implementación de planes de control de ruido y ruido ambiental a través de equipos de medición certificados. | *Actualizar mapa ruido. *Adquisición de un equipo de medición con certificado. *Monitoreo de ruido en puntos críticos con entidades certificadas por el IDEAM. * Implementación de estrategias para seguimiento, control y mitigación de ruido.
[5 empty] | 2018761090013-6 | 21 | Realizacion de caracterizaciones por vertimientos a los cuerpos de agua y alcantarillado a traves de laboratorio ambietal autorizado por el ideam | *Contratación de laboratorio certificado para la caraterizacion vertimientos de los cuerpos de agua y alcantarillado
[5 empty] | 2018761090013-7 | 22 | Diagnóstico ambiental de los residuos de aceites lubricantes y vegetales usados en el sector portuario, industrial, de cabotaje y comercial ubicados en la juridisccion del EPA | *Estado actual del almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos de aceites usados. * Identificación de acopiadores, movilizadores y procesadoras de aceites usados. * Seguimiento y control a lavaderos de carros y restaurantes. *Seguimiento y control a generadores de residuos de aceite.
1.3 Educación ambiental no formal | 1.3.1 Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos , caracterización y emprendimiento a familias en la zona suburbana y urbana del Distrito de Buenaventura |  | Realizar 16 Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos , caracterización y emprendimiento a familias en la zona suburbana y urbana del Distrito de Buenaventura |  | 2018761090014-1 | 23 | jornadas de sensibilización en zonas costeras, playas y otras en manejo adecuado de residuos solidos. | * Identificación de la zonas objeto de las actividades de sensibilización. *Programación de las jornadas de sensibilización a la comunidad de la zona y a los visitantes en el manejo de los residuos solidos. * Recuperación de puntos críticos identificados en las zonas costeras y las playas, mediante jornadas coordinadas de recolección de residuos solidos.
[5 empty] | 2018761090014-2 | 24 | Capacitación en medio marino para empresas de cabotaje, capitanes y tripulacion en general | *Capacitación para la tripulacion en general en reglamento sanitario y sobre contaminación del medio marino con residuos de hidrocarburos, aguas desentinas, aguas de lastre, residuos solidos y residuos peligrosos.
[5 empty] | 2018761090014-3 | 25 | Formación y capacitación de "guardianes ambientales" en las instituciones del distrito de la formación primaría y secundaria | *Invitación a entidades de educación primaria y secundaria a la participación conformación de "guardianes ambientales" *Formar y capacitar en educación ambiental a los participantes. *Fomentar una cultura ambiental a través de los ¨guardianes Ambientales¨ dentro y fuera instituciones del distrito de la formación primaría y secundaria
| 1.3.2 Capacitación y asistencia Técnica orientada a buenas prácticas de minería artesanal en la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.2.1 | Realizar 3 capacitaciones y asistencias tecnicas sobre el uso adecuado de la mineria artesanal |  | 2018761090015-1 | 26 | Capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado de la minería artesanal | * Realizar censo sobre la minería a pequeña escala desarrollada en jurisdicción del EPA. * Capacitación en marco normativo sobre la minería artesanal. * Incentivar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
| 1.3.3 Educación ambiental a desplazado u otras victimas por cobertura. | 1.3.3.1 | realizar tres estrategias de inclusión para impulsar la educación ambiental orientada a la población desplazad o victima de cobertura |  | 2018761090016-1 | 27 | Impulsar la inclusión de estrategias de educación ambiental orientadas a población desplazada u otras víctimas de cobertura. | * Fortalecimiento y/o acompañamiento a la población desplazada en creación y generación de empresa. * Formadas de sensibilización para la promoción de una cultura responsable con el ambiente. * Generar grupos de trabajo con empresas prestadoras de servicios públicos de aseo, autoridades ambientales y comunidad en general en busca de iniciativas e ideas que ayuden al fomento de las empresas.
| 1.3.4 Educación ambiental de desplazados y otras víctimas por calidad. | 1.3.4.1 | Realizar un Fortalecimiento implementando la gestion ambiental a traves de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) direccionados a la población desplazada u otras victimas de calidad |  | 2018761090017-1 | 28 | Fortalecer la gestión ambiental corporativa a través de la implementación de proyectos ciudadanos de educación ambiental ( PROCEDA) direccionados a población desplazados u otras víctimas de calidad. | *Identificación de iniciativas ambientales en los barrios priorizados. * Lineamiento para la elaboración de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA). * Acompañamiento en la elaboración de los PROCEDA
| 1.3.5 Capacitar en temas ambientales a la comunidad en general de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.5.1 | dieciseis jornadas de capacitacion ambiental dirigidoa comerciantes, vendedores ambulantes , juntas de accion comunal, comunas en la jurisdiccion del EPA |  | 2018761090018-1 | 29 | Implementar jornadas de capacitación ambiental dirigido a comerciantes, vendedores ambulantes y demás de la zona urbana | * Realización de la convocatoria * Impartir capacitaciones en temáticas ambientales al personal seleccionado como multiplicador de la información. * Generación de capacitaciones a los comerciantes y demás beneficiarios. * Informes finales.
[5 empty] | 2018761090018-2 | 30 | Implementar jornadas de sensibilización para estimular las buenas practicas ambientales dirigidas a juntas comunales. A través de buen uso de material reciclable. | * Identificación y priorización de las juntas de acción comunal. * Convocatorias para el desarrollo del evento. * Identificación de necesidades. * Ejecución de sensibilizaciones mediante charlas pedagógicas en la construcción y el desarrollo de la cultura ambiental
[5 empty] | 2018761090018-3 | 31 | Implementar jornadas de sensibilización para estimular las buenas practicas ambientales dirigidas a diferentes comunas. A través de buen uso de material reciclable. | *Identificación y priorización de las comunas a sensibilizar en el Distrito de Buenaventura. * Convocatorias para el desarrollo del evento. * Desarrollar sensibilizaciones para el fomento de una cultura responsable con el medio ambiente. * Efectuar talleres pedagógicos en la reducción, reutilización y manejo del reciclaje. * Manualidades a partir del aprovechamiento de los residuos en diferentes comunas del Distrito de Buenaventura.
[5 empty] | 2018761090018-4 | 32 | Implementación de una aula ambiental en el reten forestal como estrategia de educación donde se busque fortalecer la apropiación social y del territorio desde escenarios ambientales | *Acondicionamiento locativo de un espacio dotado con material didáctico para la promover una cultura ambiental. *Realización de cronograma de actividades pedagógicas relacionadas con el calendario ambiental. *Promocionar el aula ambiental con proyectos ambientales escolares, proyectos ciudadanos de educación ambiental y comunidad en general.
| 1.3.6 Capacitar a jóvenes de la zona urbana y suburbana como Gestores Ambientales del Distrito de buenaventura | 1.3.6.1 | Realizar tres acciones en capacitación y formación de gestores ambientales comunitarios en las instituciones educativas de primaria y secundaria |  | 2018761090019-1 | 33 | Gestores ambientales comunitarios | * Identificación de los lideres comunitarios *Convocatoria de los lideres comunitarios. *Socialización del proyecto. *Formación Conceptual *Talleres prácticos en la formulación y elaboración de PROCEDAS *Socializar proyectos exitosos ejecutados a nivel regional con gestores comunitarios.
| 1.3.7 Capacitación y seguimiento a PRAES en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.7.1 | Realizar 4 acciones de Capacitación y seguimiento a PRAES, CIDEA en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura |  | 2018761090020-1 | 34 | Apoyo en la Elaboración e implementación de los PRAES acordes a la realidad ambiental, social y cultural del Distrito de Buenaventura. | *Realizar acompañamiento en las instituciones educativas para la elaboración de los PRAES. *Fortalecimiento de los PRAES ya diseñados en la instituciones educativas.
[5 empty] | 2018761090020-2 | 35 | Fortalecimiento al comité interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) | * Acondicionamiento de espacios y logística para el desarrollo de actividades realizadas por el comité interinstitucional de educación ambiental.
| 1.3.8 Centro de investigación y educación ambiental | 1.3.8.1 | Un apoyo al Centro de documentación e información ambiental. |  | 2018761090021-1 | 36 | Centro de documentación e información ambiental. | *Adecuación de sitio de consulta dentro de las instalaciones del EPA. * Articular con otras instituciones la adquisición de libros. *Promocionar el centro de educación e información ambiental en instituciones educativas escolares y comunidad en general.
| 1.3.9 Estructuración del comité de biodiversidad del Distrito de Buenaventura. | 1.3.9.1 | Reactivar y fortalecer el Comité de biodiversidad . Según Art 35 Acuerdo 34 |  | 2018761090022-1 | 37 | Reactivación y fortalecimiento del Comité de biodiversidad . Según Art 35 Acuerdo 34 | *Reactivación del comité. * Elaborar plan de acción en conjunto con los integrantes del comité, articulado con las políticas nacionales y regionales.
1.4 Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y solidos | 1.4.1 Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos sólidos Zona urbana | 1.4.1.1 | Realizar una Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos sólidos Zona urbana |  | 2018761090023-1 | 38 | Lineamientos para la disposición final de residuos de construcción y demolición dentro de la jurisdicción | * Adaptación de los lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los RCD ( Residuos de construcción y demolición). * implementación de convenios para aprovechamiento y disposición final con entidades
[5 empty] | 2018761090023-2 | 39 | Fortalecimiento a empresas generadoras de residuos peligrosos. | *Identificación a empresas generadoras de residuos solidos peligrosos . *Fortalecimientos a a generadores para cumplimiento de normativa ambiental para manejo y disposición final. * Seguimiento y control a disposición final de residuos hospitalarios y similares.
[5 empty] | 2018761090023-3 | 40 | Educacion Ambiental y campaña Buenaventura Limpia | * Efectuar sensibilizaciones en los impactos ambientales generados por el alto consumo de productos no degradables.
[5 empty] | 2018761090023-4 | 41 | Control y seguimiento a los sectores portuario, maderero y pesquero en el área de jurisdicción del EPA para el manejo adecuado de residuos generados | * Adaptación de los protocolos para control y vigilancia. * Verificación del registro en RUA MF
[5 empty] | 2018761090023-5 | 42 | Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos zona urbana | * Conformar, capacitar y entrenar a la red de recuperadores ambientales del Distrito de Buenaventura.
[5 empty] | 2018761090023-6 | 43 | Diagnóstico ambiental de residuos RAEE en el sector hotelero y portuarios del distrito de Buenaventura. | * Manejo de residuos aparatos eléctrico y electrónicos. * Estado actual de la Recolección y almacenamiento de RAEE. * Verificación del transporte de RAEE. * Verificación del reúso. * Verificación de reciclaje . * Disposición final.
| 1.4.2 Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona Suburbana | 1.4.2.1 | Realizar una Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuos solidos Zona Suburbana |  | 2018761090024-1 | 44 | Sensibilización para el sector productor de carbón vegetal. | *Identificación de los productores de carbón vegetal. * Generación de estrategias para la Sensibilización a los productores de carbón vegetal. * Control y seguimiento a los productores de carbón vegetal
[5 empty] | 2018761090024-2 | 45 | Diseñar e implementar estrategias acordes a Buenaventura de participación y coordinacion en el debido manejo de los residuos sólidos para familias en zona de bajamar en el área de jurisdicción del EPA. | *Identificación de la población de baja mar. *Establecer estrategias para el buen manejo y aprovechamiento de los residuos solidos. * Plan de trabajo para la conservación de zonas de bajamar articulada con otras entidades. * Jornadas de limpieza y recolección de residuos solidos articulada con otras entidades. *Generación de alternativas de uso o transformación para los residuos recolectados con el apoyo de entidades ambientales.
[5 empty] | 2018761090024-3 | 46 | Trabajo mancomunado entre universidades, institutos de investigación para abordar aprovechamiento energético residuos y biomasa. | * Generar alianzas o convenios con universidades y/o institutos de investigación para la formulación de estrategias de aprovechamiento energético de residuos y biomasa generados en el distrito de Buenaventura